## big and fat версия июль
№ недели | Неделя | Дата | Этап | Аудитория | Мероприятие | Прод? | Зак? | Автономн? | Синхр? | Опц? | Содержание
-6 | 10 августа |  | Проектирование |  |  | FALSE | FALSE
-5 | 17 августа |  | Подготовка | организаторы | Обучение ядерных команд организаторов в вузах. Очная онлайн-школа | TRUE | TRUE | Сетевое | Синхронно
-4 | 24 августа |  | Подготовка |  |  | FALSE | FALSE
-3 | 31 августа | 01.09.2020 | Подготовка | студенты | Кампания по привлечению студентов в интенсив (1-21 сентября) | TRUE | TRUE | Автономное | Асинхронно
-3 | 31 августа | 01.09.2020 | Подготовка | студенты | Диагностика студентов (1-21 сентября) | TRUE | TRUE | Сетевое | Асинхронно
-2 | 7 сентября |  | Подготовка | наставники | Школа наставников (7-28 сентября) | TRUE | TRUE | Сетевое | Смешанный
-1 | 14 сентября |  | Подготовка |  |  | FALSE | FALSE
1 | 21 сентября |  | Запуск | студенты, наставники | Погружение в повестку НТИ. Учебный форсайт | TRUE | TRUE | Сетевое | Синхронно
2 | 28 сентября |  | Проведение | студенты | Генерация проектных идей | TRUE | FALSE | Сетевое | Смешанный
2 | 28 сентября |  | Проведение | студенты, заказчики | Присвоение заказных задач и формирование команд | FALSE | TRUE | Автономное | Асинхронно
2 | 28 сентября |  | Проведение | студенты | Формирование команд | TRUE | FALSE | Автономное | Смешанный
3 | 5 октября |  | Проведение | студенты | Мастерская - проработка концепций проектов | TRUE | TRUE | Автономное |  |  | Цикл постановки и проверки проектных гипотез (HADI-цикл). Матрица Стейси и её модификации. Технологии проверки продуктовых гипотез (проблемные интервью, решенческие интервью, пользовательское тестирование). Источник гипотез - ваша бизнес-модель. Шаблон БМ Lean Canvas. Профиль пользователя. Проблемные интервью — тренинг. Формулирование продуктовых гипотез и формирование HADI-таблицы. Проблемные интервью о наличии проблемы.
4 | 12 октября |  | Проведение | студенты | Проработка Team Canvas. Нормализация команд | TRUE | TRUE | Автономное | Асинхронно | 1
4 | 12 октября |  |  | студенты, наставники | Волна сессий супервизии команд и наставников | TRUE | TRUE | Сетевое | Синхронно
4 | 12 октября |  | Проведение | студенты, эксперты | Чекпоинт - концепции проектов | TRUE | TRUE | Сетевое | Асинхронно
5 | 19 октября |  | Проведение | студенты | Мастерская по формированию требований | TRUE | TRUE | Сетевое | Асинхронно |  | Решенческие интервью, USM, пользовательские сценарии
5 | 19 октября |  | Проведение | студенты, эксперты | Чекпоинт - USM, сценарии, решенческие интервью | TRUE | TRUE | Сетевое | Асинхронно
6 | 26 октября |  | Проведение | студенты | Хакатон по разработке прототипов решений | TRUE | TRUE | Сетевое | Синхронно
7 | 2 ноября |  | Проведение | студенты, наставники | Волна сессий супервизии команд и наставников | TRUE | TRUE | Сетевое | Синхронно | 1
7 | 2 ноября |  | Проведение | студенты | Мастерская по пользовательскому тестированию | TRUE | TRUE | Сетевое | Асинхронно
8 | 9 ноября |  | Проведение | студенты | Мастерская по проектированию интерфейсов | TRUE | TRUE | Сетевое | Асинхронно | 1
8 | 9 ноября |  | Проведение | студенты | Мастерская по промышленному дизайну и эргономике | TRUE | TRUE | Сетевое | Асинхронно | 1
8 | 9 ноября |  | Проведение | студенты | Мастерская по экономике проекта | TRUE | TRUE | Сетевое | Асинхронно |  | Виды бизнес-моделей, оценка рынка и каналов продаж. Условия жизнеспособности продукта. выбор вида бизнес-модели, расчет потенциального объема рынка доработка и корректировка Lean Canvas проекта
9 | 16 ноября |  | Проведение | студенты, эксперты | Труба экспертов | TRUE | TRUE | Сетевое | Синхронно
10 | 23 ноября |  | Проведение | студенты | Мастерская по PR-обеспечению проекта | TRUE | FALSE | Сетевое | Асинхронно
10 | 23 ноября |  | Проведение | студенты, наставники | Волна сессий супервизии команд и наставников | TRUE | TRUE | Сетевое | Синхронно | 1
11 | 30 ноября |  | Проведение | студенты | Мастерская по упаковке проектов и поиску ресурсов для дальнейшего развития | TRUE | TRUE | Сетевое | Асинхронно
12 | 7 декабря |  | Завершение | студенты, заказчики | Приемка проектов у заказчиков | FALSE | TRUE | Автономное | Синхронно
12 | 7 декабря |  | Завершение | студенты, эксперты | Предзащита проектов. Внутреннее демо в вузе | TRUE | TRUE | Автономное | Синхронно
13 | 14 декабря | 17.12.2020 | Завершение | все | Финал. Сетевой демо-день. | TRUE | TRUE | Сетевое | Синхронно
14 | 21 декабря |  | Рефлексия | студенты, наставники | Волна сессий супервизии команд и наставников | TRUE | TRUE | Сетевое | Синхронно | 1
14 | 21 декабря |  | Рефлексия | студенты | Рефлексия студентов | TRUE | TRUE | Автономное | Синхронно
14 | 21 декабря |  | Рефлексия | наставники | Рефлексия проектных наставников | TRUE | TRUE | Сетевое | Синхронно
14 | 21 декабря |  | Рефлексия | организаторы | Рефлексия команд организаторов | TRUE | TRUE | Сетевое | Синхронно

## Чекпоинты и чеклисты
Сегмент | Дедлайн | Название чекпоинта | Пункты чек-листа внутри этого чекпоинта | Тип пункта | Подробности про пункт чек-листа | Опорный материал
|  | Перед мастерской по концепциям | Есть описание проблемы |  | Слайд в ППТ/гугл-слайдах | https://docs.google.com/document/d/1OgkolXSDaHqN3EVMUk0U_TLvDNnpT6ISbkZCWJ5H1l0/edit#heading=h.e0t3p9u1gv8p
|  |  | Есть описание стейкхолдеров (заказчики, пользователи, регуляторы, держатели ключевых ресурсов) |  | Слайд в ППТ/гугл-слайдах
|  |  | Есть описание идеи решения |  | Слайд в ППТ/гугл-слайдах
|  | Мастерская по концепциям проектов | Выписываем проблему и проверяем ее на состоятельность
Выписываем стейкхолдеров и их интересы/цели
Выписываем сценарии работы (как возникает проблема)
Анализируем корневые причины (откуда берется проблема, в чем противоречие)
Переформулируем проблему, как мы теперь ее пониманием
Разделяем мухи и котлеты (отделяем гипотезы от фактов). Выявляем точки "не-знания": где мы скорее опираемся на свои гипотезы, а не на точно установленные факты
Учимся вести hadi-таблицу с перечнем ключевых задач, гипотез и действий по их проверке
Учимся проводить проблемные интервью
Планируем реальное проблемное интервью на основе выписанных ранее гипотез
Учимся фиксировать результаты интервью в таблице
Учимся находить представителей стейкхолдеров
Проводим проблемное интервью с представителями стейкхолдеров
Корректируем свое понимание проблемной ситуации
Придумываем идею решения
Прописываем сценарий жизни наших пользователей, в мире где есть наше решение
Продумываем первый прототип решения
После мастерской по концепциям
Перед хакатоном
После хакатона
Перед Островом
После Острова
Перед трубой экспертов
После трубы
Перед презащитой
Перед приемкой у заказчика
Перед демо
После демо

## light версия 31 августа
№ недели | Неделя | Дата | Этап | Аудитория | Мероприятие | AI | Food | Иниц? | Зак? | Автономн? | Синхр? | Опц? | Содержание | Эксперты
-3 | 7 сентября |  | Подготовка | наставники | Школа наставников (7-28 сентября) | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | Сетевое | Смешанный
-3 | 7 сентября | 10.09.2020 | Подготовка | организаторы | Обучение ядерных команд организаторов в вузах. Очная онлайн-школа | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | Сетевое | Синхронно
-2 | 14 сентября | 15.09.2020 | Подготовка | студенты | Диагностика студентов (15-27 сентября) | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | Сетевое | Асинхронно
-2 | 14 сентября | 15.09.2020 | Подготовка | студенты | Кампания по привлечению студентов в интенсив (14-27 сентября) | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | Автономное | Асинхронно
-1 | 21 сентября |  | Запуск | студенты, наставники | Погружение в повестку НТИ. Учебный форсайт | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | Сетевое | Синхронно
1 | 30 сентября |  | Запуск | студенты | Генерация проектных идей | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | Сетевое | Смешанный
1 | 31 сентября |  | Запуск | студенты, заказчики | Присвоение заказных задач | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Автономное | Асинхронно
1 | 32 сентября |  | Запуск | студенты | Формирование команд | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | Автономное | Смешанный
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2 | 5 октября |  | Проведение | студенты | Мастерская — проработка концепций проектов | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | Автономное | Асинхронно |  | Цикл постановки и проверки проектных гипотез (HADI-цикл). Матрица Стейси и её модификации. Технологии проверки продуктовых гипотез (проблемные интервью, решенческие интервью, пользовательское тестирование). Источник гипотез - ваша бизнес-модель. Шаблон БМ Lean Canvas. Профиль пользователя. Проблемные интервью — тренинг. Формулирование продуктовых гипотез и формирование HADI-таблицы. Проблемные интервью о наличии проблемы. | Продуктовые на валидацию в асинхронном режиме
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
3 | 12 октября |  | Проведение | студенты | Проработка Team Canvas. Нормализация команд | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | Автономное | Асинхронно | 1
3 | 12 октября |  |  | студенты, наставники | Волна сессий супервизии команд и наставников | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | Сетевое | Синхронно
3 | 12 октября | 13.10.2020 | Проведение | студенты, эксперты | Чекпоинт - концепции проектов | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | Сетевое | Асинхронно
4 | 19 октября |  | Проведение | студенты | Мастерская по формированию требований | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | Сетевое | Асинхронно |  | Решенческие интервью, USM, пользовательские сценарии
4 | 19 октября |  | Проведение | студенты, эксперты | Мастерская по USM, сценарии, решенческие интервью | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | Сетевое | Асинхронно
4 | 19 октября | 23 - 24 октября | Проведение | студенты | Хакатон по разработке прототипов решений | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | Сетевое | Синхронно |  |  | Технологические (консультации команд) и продуктовые (демо. В том числе на Демо ИИ)
5 | 26 октября |  | Проведение | студенты | Мастерская по пользовательскому тестированию | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | Сетевое | Асинхронно
6 | 2 ноября |  | Проведение | студенты, наставники | Волна сессий супервизии команд и наставников | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | Сетевое | Синхронно | 1
6 | 2 ноября | 3 ноября | Проведение | студенты | Мастер-класс по анализу и оценке рынка
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
6 | 2 ноября | 07.11.2020 | Остров | студенты |  | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
7 | 9 ноября |  | Проведение | студенты | Мастерская по проектированию интерфейсов | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | Сетевое | Асинхронно | 1
7 | 9 ноября |  | Проведение | студенты | Мастерская по промышленному дизайну и эргономике | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | Сетевое | Асинхронно | 1
7 | 9 ноября |  | Проведение | студенты | Мастерская по экономике проекта | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | Сетевое | Асинхронно |  | Виды бизнес-моделей, оценка рынка и каналов продаж. Условия жизнеспособности продукта. выбор вида бизнес-модели, расчет потенциального объема рынка доработка и корректировка Lean Canvas проекта
8 | 16 ноября |  | Проведение | студенты, эксперты | Труба экспертов | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | Сетевое | Синхронно
9 | 23 ноября |  | Проведение | студенты | Мастерская по PR-обеспечению проекта | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | Сетевое | Асинхронно
9 | 23 ноября |  | Проведение | студенты, наставники | Волна сессий супервизии команд и наставников | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | Сетевое | Синхронно | 1
10 | 30 ноября |  | Проведение | студенты | Мастерская по упаковке проектов и поиску ресурсов для дальнейшего развития | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | Сетевое | Асинхронно
11 | 7 декабря |  | Завершение | студенты, заказчики | Приемка проектов у заказчиков | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Автономное | Синхронно
11 | 7 декабря |  | Завершение | студенты, эксперты | Предзащита проектов. Внутреннее демо в вузе | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | Автономное | Синхронно
12 | 14 декабря | 17.12.2020 | Завершение | все | Финал. Сетевой демо-день. | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | Сетевое | Синхронно
13 | 21 декабря |  | Рефлексия | студенты, наставники | Волна сессий супервизии команд и наставников | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | Сетевое | Синхронно | 1
13 | 21 декабря |  | Рефлексия | студенты | Рефлексия студентов | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | Автономное | Синхронно
13 | 21 декабря |  | Рефлексия | наставники | Рефлексия проектных наставников | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | Сетевое | Синхронно
13 | 21 декабря |  | Рефлексия | организаторы | Рефлексия команд организаторов | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | Сетевое | Синхронно

## сегменты и мероприятия
К какому субтреку относится | Основание сегментации | Категория | Поддерживающее мероприятие | Другие части модели
все | Альфа | Стейкхолдеры | Мастерская по концепции проекта
все | Альфа | Стейкхолдеры | Мастерская по пользовательскому тестированию
все | Альфа | Возможность (проблемная ситуация)
все | Альфа | Возможность (проблемная ситуация) | Мастерская по концепции проекта
все | Альфа | Требования (определение системы) | Мастерская по требованиям
все | Альфа | Требования (определение системы)
все | Альфа | Решение (техническая система) | Мастерская по тестированию
все | Альфа | Решение (техническая система) | Хакатон
все | Альфа | Команда |  | Сессия по Team Canvas с наставником
все | Альфа | Команда | Формирование проектных команд
все | Альфа | Команда | Нетворкинг-сессии для поиска недостающих людей
все | Альфа | Работы (планирование и бюджетирование)
все | Альфа | Работы (планирование и бюджетирование)
все | Альфа | Технология работы |  | цикл выявления и закрытия образовательных дефицитов метрика: количество обр запросов, получивших удовлетворительный ответ / разблокировавшихся зада
все | Альфа | Технология работы |  | экспертные консультации по технологиям
| тех.стек | webdev: сайты на Питоне |  | решается циклом выявления и закрытия образовательных дефицитов
| тех.стек | webdev: боты на Питоне | в рамках хакатонов можно делать консультации тех. экспертов
| тех.стек | webdev: клиентсайд на Angular | в рамках хакатонов можно учитывать сегментацию по технологиям
| тех.стек | ml: Tensorflow |  | отдельно это решается экспертными консультациями по технологиям
| тех.стек | ml: NLP | делаем тематические / технологические потоки на массовых мероприятиях, если набирается критическая масса в сегменте
| тех.стек | ml: keras | но в любом случае мы делаем три потока: фуднет, ии, general
| тех.стек | VR: Unity | мы не делаем субпотоки не из повестки НТИ, пока не будет решено иначе
| тех.стек | VR: Unreal Engine | мы не зовем экспертов не из повестки НТИ, пока не решено иначе
| тех.стек | СКВОТ: AI | нужно проработать сценарий интеграции эксперта в пространство - допрос о его интересах в чатботе что ли
| тех.стек | СКВОТ: квантовые технологии
| тех.стек | СКВОТ: беспроводные технологии
| тех.стек | СКВОТ: управление свойствами биологических объектов
| Предметная область | НТИ: Аэронет
| Предметная область | НТИ: Фуднет
| Предметная область | НТИ: Healthnet
| Предметная область | Урбанистика
| Предметная область | Культура
| Происхождение | Заказной | Присвоение заказных задач
| Происхождение | Заказной | ...
| Происхождение | Инициативный | Генерация идей
| Стадия развития | Исследования | Как писать заявки на гранты на исследования |  | см XPIR.ru - сами проводить вряд ли будем
| Стадия развития | Исследования | Как писать научные статьи |  | или вузы могут это проводить
| Стадия развития | Исследования | Как писать отчеты о НИР
| Стадия развития | Техническая разработка | Хакатон
| Стадия развития | Техническая разработка | Мастерская по промдизайну
| Стадия развития | Техническая разработка | Мастерская по пользовательскому тестированию
| Стадия развития | Развертывание производства | Мастерская по построению технологических цепочек / технологических карт |  | гипотетическое мероприятие, вряд ли мы это будем делать в массовом формате в этом запуске
| Стадия развития | Развертывание производства | Консультации с менторами
| Стадия развития | Выход на рынок | Мастерская по b2b-продажам |  | гипотетическое мероприятие
| Стадия развития | Выход на рынок | Мастерская по интернет-маркетингу |  | гипотетическое мероприятие
| Стадия развития | Выход на рынок | Мастерская по маркетинговым исследованиям |  | гипотетическое мероприятие
| Стадия развития | Выход на рынок | Мастерская по оценке рынка |  | гипотетическое мероприятие, а мб это образовательное мероприятие, а не проектное
| Место в рейтинге | Крутаны | Особо дефицитные one-on-one мероприятия с особо крутыми менторами
| Место в рейтинге | Середнячки | Мастер-классы с ограниченным количеством участников, если есть свободные от крутанов места
| Место в рейтинге | Забиваки | Только массово доступные мероприятия
продуктовая разработка | Альфа | Модель монетизации - отсутствует - есть первые продажи - есть четкие каналы продаж - найдены каналы, в которых экономика сходится - найдена чувствительность каналов к масштабированию - модель масштабируется за счет привлекаемых инвестиций
ИИ | Альфа | Датасеты - отсутствуют - понятна технология сбора - собраны - размечены - пополняются и размечаются в реальном времени | экспедиция данных
Фуднет |  | в чем есть три главных проблемы у фуднетовских проектов?

## Sheet3
№ недели | Неделя | Дата | Этап | Аудитория | Мероприятие | AI | Food | Прод? | Зак? | Автономн? | Синхр? | Опц? | Содержание
|  |  | Проектирование |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Сетевое | Асинхронно
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Сетевое | Асинхронно
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Сетевое | Асинхронно
|  |  | Подготовка |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Сетевое | Асинхронно
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Сетевое | Асинхронно
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Сетевое | Асинхронно
|  | 27.09.2020 | Запуск |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Сетевое | Асинхронно
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Сетевое | Асинхронно
|  |  | Проведение - первая половина |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Сетевое | Асинхронно
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Сетевое | Асинхронно
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Сетевое | Асинхронно
|  | 07.11.2020 | Остров |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Сетевое | Асинхронно
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Сетевое | Асинхронно
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Сетевое | Асинхронно
|  |  | Проведение-продложение |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Сетевое | Асинхронно
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Сетевое | Асинхронно
|  |  | Завершение |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Сетевое | Асинхронно
|  |  | Рефлексия |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Сетевое | Асинхронно
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Сетевое | Асинхронно

## Эксперты
| точка | Описание мероприятия | Категории экспертов на мероприятии | Требования к экспертам | Формат участия | Количество экспертов
мероприятие | Генерация проектных идей |  | визионеры | 1. Виз. лекция про НТИ 2. Виз. лекция про фуднет 3. Виз. лекция про ИИ | Лекция по зуму
мероприятие | Присвоение заказных задач |  | представители компаний - держатели задач
мероприятие | Формирование команд |  | нет
мероприятие | Мастерская — проработка концепций проектов |  | продуктовые эксперты | Уровень младших трекеров или трекеров-стажеров. Валидировать адекватность текстов концепций - насколько они проработаны, или же являются отписками. Писать комментарии - что нужно доработать. | Асинхронно рецензировать -- или -- Сессия публичного рецензирования
|  |  | технологические эксперты | Средний уровень - технические специалисты компаний. Валидировать реализуемость идей участников о технической реализации решений. Писать комментарии - что с технической точки зрения прописано неясно. | Асинхронно рецензировать -- или -- Сессия публичного рецензирования
мероприятие | Проработка Team Canvas. Нормализация команд |  | нет
| Волна сессий супервизии команд и наставников |  | нет | нужны супервизоры наставников: PV & Академия Наставников
чекпоинт | Чекпоинт - концепции проектов |  | продуктовые эксперты | Уровень младших трекеров или трекеров-стажеров. Валидировать адекватность текстов концепций - насколько они проработаны, или же являются отписками. Писать комментарии - что нужно доработать. | Асинхронно рецензировать -- или -- Сессия публичного рецензирования
|  |  | технологические эксперты | Средний уровень - технические специалисты компаний. Валидировать реализуемость идей участников о технической реализации решений. Писать комментарии - что с технической точки зрения прописано неясно. | Асинхронно рецензировать -- или -- Сессия публичного рецензирования
|  |  | представители ОП | проверить ясность концепций участников заказного трека | Асинхронно рецензировать -- или -- Сессия публичного рецензирования
| Мастерская по формированию требований |  | спикеры/тренеры | Нужен спикер типа Пети Федина про USM, про диаграммы последовательности, про проблемные и решенческие интервью. Может быть Юра Куприянов, или несколько спикеров, каждый из которых кусочек расскажет | Проводить мастерскую в формате: - 3-4 итерации: -- установка в зуме (10 мин) -- работа в дискорде (30 мин) -- публичное рецензирование (10 мин) -- перерыв - подведение итогов
| Чекпоинт - USM, сценарии, решенческие интервью |  | продуктовые эксперты | Нужно валидировать результаты работы ребят на мастерской по требованиям: писать комментарии что хорошо, а что не очень в их артефактах. Либо проводить сессии публичного рецензирования. | Асинхронно рецензировать -- или -- Сессия публичного рецензирования
| Хакатон по разработке прототипов решений |  | технические эксперты | уровень опытных студентов/школьников уровень middle/senior технических специалистов компаний Задача - консультировать участников по техническим вопросам | Асинхронное присутствие в дискорде, возможность выхода на созвоны с участниками
|  |  | продуктовые эксперты | уровень трекеров акселераторов уровень управленцев в компаниях Задача - оценивать продуктовую перспективность проектов по трем демо-трекам: - general - AI - FoodNet | Синхронное присутствие на демо-треках, вопросы, комментарии, заполнение оценочных форм (балльные оценки по критериям и письменные комментарии)
Волна сессий супервизии команд и наставников
| Мастерская по пользовательскому тестированию |  | спикеры/тренеры | Нужен спикер типа Пети Федина или Нади Янушкевич, который расскажет про технологию пользовательского тестирования. Может быть Юра Куприянов, Алина Зотова, кто-то еще из преподающих юзабилистов/продактов | Проводить мастерскую в формате: - 3-4 итерации: -- установка в зуме (10 мин) -- работа в дискорде (30 мин) -- публичное рецензирование (10 мин) -- перерыв - подведение итогов - Сделать подборку материалов - что почитать/посмотреть - Сделать рабочую тетрадь с шаблонами - что можно позаполнять, чтобы получилось провести тестирование
| Мастерская по проектированию интерфейсов |  | спикеры/тренеры | Нужен спикер типа хз кого, который расскажет про основы проектирования интерфейсов и покажет практические приемы прямо в Фигме. Может быть мастер-класс типа вот как в этих слайдах Влад Головач разбирает какие-то базовые вещи про благообразность интерфейса. Плюс мастерская пошаговая по преобразованию интерфейсов из каких попало в аккуратные. Может быть Юра Куприянов, Алина Зотова, кто-то еще из преподающих юзабилистов/продактов | Проводить мастерскую в формате: - 3-4 итерации: -- установка в зуме (10 мин) -- работа в дискорде (30 мин) -- публичное рецензирование (10 мин) -- перерыв - подведение итогов - Сделать подборку материалов - что почитать/посмотреть - Сделать рабочую тетрадь с шаблонами - что можно позаполнять, чтобы получилось провести тестирование |  | Ну и одновременно тут запрос в обр пространство - нужно ребят заранее поучить инструментальным навыкам - работе в Figma как минимум, а может и еще чему-то. Вообще хорошо бы конечно подборку сделать с экспертом (может быть с Алиной Зотовой, может быть с Юрой Куприяновым, может еще с кем-то)
| Мастерская по промышленному дизайну и эргономике |  | спикеры/тренеры | Нужен спикер типа Ильи Соболя, Ильи Лепешкина, который проведет мастерскую вводного уровня про основные принципы промдизайна и эргономики - как делать объекты эстетичными и удобными. Может кто-то из МПУ? Вряд ли речь идет про Славу Саакяна или Тимура Бурбаева. Но можно спросить их, кого бы они посоветовали про такой базовый и очень практический уровень. Это может быть какое-то демо дальнейшего обучения, кстати. Может с Британкой можно как-то про это поговорить или с кем-то из дизайн-школы Вышки или из bang-bang education или еще из каких онлайновых школ дизайна | Проводить мастерскую в формате: - 3-4 итерации: -- установка в зуме (10 мин) -- работа в дискорде (30 мин) -- публичное рецензирование (10 мин) -- перерыв - подведение итогов - Сделать подборку материалов - что почитать/посмотреть
| Мастерская по экономике проекта |  | спикеры/тренеры | Нужен спикер типа Даниила Ханина или Тимофея Головина, но только чтоб не теоретический рассказ "2 часа галопом бежим по табличкам, понимаем 20%, потом ничего повторить не можем", а практическая мастерская + подборка материалов и упражнений на почитать потом. Можно посоветоваться с Сашей Еремеевым, кого можно с такой темой позвать. Можно попробовать посоветоваться с Ваней Дементьевым, кого про такое позвать. Запрос можно будет уточнить, когда поймем, какие вообще у нас проекты | Проводить мастерскую в формате: - 3-4 итерации: -- установка в зуме (10 мин) -- работа в дискорде (30 мин) -- публичное рецензирование (10 мин) -- перерыв - подведение итогов - Сделать подборку материалов - что почитать/посмотреть - Сделать рабочую тетрадь с шаблонами - что можно позаполнять, чтобы получилось провести тестирование
[7 empty] | проектов | сессий на проект | сессий всего | экспертов в одной трубе | сессий у одного эксперта за трубу | всего сессий в одной трубе | всего труб
| Труба экспертов |  | продуктовые эксперты | Уровень трекеров. Одному человеку нужно провести минимум 5 сессий-диалогов с проектными командами - по 20 минут каждая | Один заход в трубу экспертов - примерно два часа: 5 сессий формата: 8 минут команда презентуется, 10 минут эксперт дает обратную связь и задает вопросы команде, 2 минуты на переход. Таких труб экспертов будет много: см формулу расчета справа |  | 200 | 5 | 1000 | 20 | 5 | 100 | 10
| Мастерская по PR-обеспечению проекта |  | спикеры/тренеры | Кто-то кто может хорошо рассказать про работу с журналистами, с пресс-релизами и т.п. Типа Кости Бочарского (делал классный мастер-класс на стартап-школе в Ульяновске в 2011 как раз для юных стартаперов) или Оксаны Силантьевой. Или вот еще классный перевод от Кости про релизы о научных проектах. | Проводить мастерскую в формате: - 3-4 итерации: -- установка в зуме (10 мин) -- работа в дискорде (30 мин) -- публичное рецензирование (10 мин) -- перерыв - подведение итогов - Сделать подборку материалов - что почитать/посмотреть - Сделать рабочую тетрадь с шаблонами - что можно позаполнять, чтобы получилось провести тестирование
Волна сессий супервизии команд и наставников
| Мастерская по упаковке проектов и поиску ресурсов для дальнейшего развития |  | Спикеры/тренеры | Возможно это две мастерских 1. По упаковке и презентациям 2. По записи видео для краудфандинга и краудфандингу вообще | Проводить мастерскую в формате: - 3-4 итерации: -- установка в зуме (10 мин) -- работа в дискорде (30 мин) -- публичное рецензирование (10 мин) -- перерыв - подведение итогов - Сделать подборку материалов - что почитать/посмотреть - Сделать рабочую тетрадь с шаблонами - что можно позаполнять, чтобы получилось провести тестирование
| Приемка проектов у заказчиков |  | представители компаний - держатели задач | Это должны быть представители заказчика - заинтересованные в результатах проекта | - выслушивание презентации результатов команды - 20 минут - вопросы и ответы - 20 минут
| Предзащита проектов. Внутреннее демо в вузе |  | люди из вуза (преподаватели и наставники) продуктовые эксперты технические эксперты
| Финал. Сетевой демо-день. |  | технические эксперты | уровень middle/senior технических специалистов компаний Задача - оценивать уровень технологического исполнения проектов и давать обратную связь в формах обратной связи | Демо 2-3 часа Оценивать проекты в форме оценки Писать комментарии/обратную связь по проектам Задавать вопросы в чате
|  |  | продуктовые эксперты | уровень трекеров акселераторов уровень управленцев в компаниях Задача - оценивать продуктовую перспективность проектов по трем демо-трекам: - general - AI - FoodNet | Демо 2-3 часа Оценивать проекты в форме оценки Писать комментарии/обратную связь по проектам Задавать вопросы в чате
| Волна сессий супервизии команд и наставников |  | нет
| Рефлексия студентов |  | нет
| Рефлексия проектных наставников |  | супервизоры
| Рефлексия команд организаторов |  | мы сами

## Основания сегментации
| Основание сегментации | Вопросы и примечания
1 | По предметной области (рынки НТИ и другие тематики: архитектурные, городские, культурные) | Непонятно, какие есть возможности на платформе по учету этих областей берем ИИ и фуднет субтреки, а вот более детальную детализацию непонятно как обеспечить технически. Пока не проясним - брать не можем.
2 | По инструментальному стеку (СКВОТы или другие более мелкие технологии: ...) | Непонятно какие есть возможности на платформе по учету инструментальных стеков команд. Как это провязывается с профилями компетенций участников и моделями компетенций, как мы с этим будем жить. Очень нужен разговор с Егором и кем-то из комиссаровских
3 | По стадии зрелости проекта | (по трекшен карте или альфам семата или другому способу оценки прогресса)
4 | Происхождение: - Заказной - Инициативный | Это точно уже есть у нас в референтном графике проектного трека. Продолжаем это использовать как основание для сегментации
5 | Стадия развития целевой системы, которой посвящен проект - Исследовательский / научный - Технический / технологический / инженерный / производственный - Коммерциализационный / GoToMarket / Выход на рынок | Пусть вузы дают контент для исследовательских проектов. Мы давать не будем, чтобы не влезать на их поляну. Как основание для классификации - допустимо.
6? | По месту в рейтинге, основанном на работе в интенсиве (вовлечённость, оценка борды экспертов и т.д.) | Распределяем так только дефицитные ресурсы (пример - экспертная консультация) Но у нас пока нет рейтинга :) и непонятно, появится ли Нужно понять, появится ли?
| Уровни сложности мероприятий | Влияют на метчинг с сегментами - является ли дефицитным ресурсом

## расчет объема экспертизы
Консультации по технологиям |  |  |  |  | Приглашенные лектора
3100 | Число студентов |  |  |  | 12 | недель в интенсиве
5 | Человек в команде |  |  |  | 1 | лекций в неделю
620 | Команд |  |  |  | 10000 | цена лекции
2 | Часа консультаций на команду |  |  |  | 120000
30% | Доля команд, которым понадобится консультация
372 | Всего часов консультаций
Варианты по школе наставников
20 | Технологических стеков |  |  |  | 500000 | Минимальная стоимость школы трекеров у Еремеева под ключ
31 | Команд на одном техстеке |  |  |  | 100000 | Организация школы наставников с 3-4 блоками от привлеченных спикеров
18.6 | Часов консультаций по одному техстеку
8 | Часов консультаций на эксперта за интенсив
2.325 | Экспертов по одному техстеку
46.5 | Всего экспертов |  |  |  | Продуктовая труба экспертов
[5 empty] | 620 | команд в интенсивах
[5 empty] | 40% | доля команд, допущенных до трубы экспертов
50% | Доля бесплатных экспертов |  |  |  | 248 | количество команд на трубе
5000 | Ставка за час экспертной работы |  |  |  | 4 | команды послушает один эксперт
930000 | Итого бюджет на технологических экспертов |  |  |  | 62 | Количество необходимых экспертов
[5 empty] | 50% | Доля платных экспертов
[5 empty] | 31 | Число платных экспертов
| Эксперты |  |  |  | 24 | минут на команду (с переходами)
| асинхронные | проверяльщики артефактов |  |  | 1.6 | часов работает эксперт
| синхронные | оценщики демонстраций |  |  | 5000 | ставка эксперта в час
| на ивентах и отдельно | консультанты по технологиям |  |  | 248000 | Итого на платную огромную трубу экспертов
Супервизия проектных наставников
[5 empty] | 620 | команд
[5 empty] | 1.6 | команды на наставника
[5 empty] | 387.5 | наставников
[5 empty] | 4 | сессии групповой супервизии за трек
[5 empty] | 60% | доля наставников, которые будут ходить на супервизию
[5 empty] | 20 | наставников на сессии
[5 empty] | 46.5 | сессий групповой супервизии всего
[5 empty] | 2 | длина сессии
[5 empty] | 93 | всего часов супервизии
[5 empty] | 5000 | цена часа
[5 empty] | 465000 | итого на супервизию
|  |  | 1863000 | Итого гого | гого, поболее 200 к
ну так и расчет на 4к студентов
тот расчет был как-то на поменьше студентов и только для технологических консультаций. глянь: при 500 студентах 400к всего и 150 за технологических получается. ну и это мы жиранули со школой наставников и платными продуктовыми экспертами